ITINERARIO DE VIAJE

Plan de Itinerario de Viaje

Visita a Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí) — Levantamiento de Procesos y Gobierno de Datos

Autor: Rolando Casigña | Bryan Sánchez

Lugar y fecha: Riobamba, 26 de julio de 2026

Referencia: RC20260726001

Fecha de inicio: 16 de junio de 2026

Fecha de finalización: 19 de junio de 2026

# Resumen Ejecutivo

La planificación de tiempos y actividades garantiza un levantamiento de información sistemático, esencial para estructurar el gobierno de datos en Subastar Ecuador S.A.S. Para ello, se requiere una coordinación previa exhaustiva con todos los actores involucrados.

La segmentación diaria por grupos de interés (MAG, stakeholders y operativos) facilita la aplicación secuencial de metodologías, permitiendo contrastar el marco normativo con la realidad operativa del proceso de subasta.

# 1. Datos generales

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Destino | Chone, Manabí |
| Fechas | martes 16 de junio - viernes 19 de junio |
| Duración | 4 días / 3 noches |
| Responsables | Bryan Sánchez (Procesos) |
| Objetivo | Recopilación de información para la elaboración del Producto 2 |
| Metodologías | BPMN 2.0 (mapeo de procesos), DAMA-DMBOK + DCAM (gobernanza de datos) |
| Contrapartes | Subastar Ecuador S.A.S., MAG, GIZ / ECO Consult |

# 2. Definiciones

Producto 2: Modelado y optimización de procesos operativos.

Producto 3: Informe de gobierno de datos

Producto 4: Recomendaciones

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador.

# 3. Itinerario detallado por día

## 3.1 Día 1 – Martes 16 de junio de 2026

Enfoque: Traslado, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

| Hora | Actividad | Participantes | Producto asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:00 – 06:55 | Vuelo Quito – Manta | - | – |
| 09:00 – 10:30 | Traslado Manta – Chone (vía terrestre) | GIZ | – |
| 10:30 – 11:00 | Check In Hotel | Bryan Sánchez | – |
| 11:00 – 12:30 | Revisión de documentación para entrevistas | Bryan Sánchez | Producto 2 |
| 12:30 – 14:30 | Almuerzo | – | – |
| 14:30 – 17:00 | Entrevista a representantes del MAGP | Bryan Sánchez, representante MAG con participación en el ciclo de vida del ganado | Producto 2 |
| 17:00 – 18:00 | Sistematización de notas del día y revisión de datos | Bryan Sánchez | Producto 2 |
| 18:00 – 19:00 | Cena | – | – |
| 19:00 – 20:00 | Preparación de instrumentos para el día siguiente. | Bryan Sánchez Rolando Casigña | – |

Entregables parciales del día:

- Notas de entrevista MAG (firmadas o grabadas con consentimiento)

- Listado de normativas aplicables al sistema de comercialización

- Identificación preliminar de roles y responsabilidades según MAG

## 3.2 Día 2 – Miércoles 17 de junio de 2026

Enfoque: Personal de venta y subasta / Personal técnico (Subastar Ecuador S.A.S.)

| Hora | Actividad | Participantes | Producto asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 – 09:00 | Desayuno y preparación | - | - |
| 09:00 – 10:00 | Traslado a instalaciones de Subastar Ecuador S.A.S. | Logística GIZ | - |
| 10:00 – 12:00 | Entrevistas a personal de venta/administración | Bryan Sánchez, Se espera la participación de: Representante de subastar con conocimiento del proceso en el sistema. | Producto 2 |
| 13:00 – 14:30 | Almuerzo | - | - |
| 14:30 – 16:30 | Entrevistas a personal técnico / registro y administración de datos | Bryan Sánchez, Se espera la participación de: Técnico del sistema Subastar (TI), Usuario del sistema posiblemente con el rol administrador. Administrador de base de datos. | Producto 2,3 |
| 16:30 – 17:30 | Traslado a hotel | Logística GIZ | - |
| 17:30 – 18:30 | Sistematización de notas/ grabaciones | Bryan Sánchez | - |
| 18:30 – 19:30 | Cena | - | - |
| 19:30 – 20:30 | Preparación para día de subasta (revisión logística) | Bryan Sánchez Rolando Casigña | Producto 2,3 |

Entregables parciales del día:

- Notas de entrevistas a personal de Subastar Ecuador S.A.S.

- Identificación de documentos que se generan en cada paso (guías, facturas, registros)

- Evidencias de procesos (fotos)

- Primer bosquejo de flujo de procesos (borrador BPMN)

## 3.3 Día 3 – Jueves 18 de junio de 2026

Enfoque: Participación en subasta de bovinos en Subastar Ecuador S.A.S.

| Hora | Actividad | Participantes | Producto asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | - | - |
| 08:00 – 09:00 | Traslado a instalaciones de Subastar Ecuador S.A.S. | Logística GIZ | - |
| 09:00 – 12:30 | Entrevista a stakeholders | Bryan Sánchez Se espera la participación de: Ganaderos Compradores vendedores | Producto 2 |
| 12:30 – 14:30 | Almuerzo | - | - |
| 14:30 – 16:30 | Entrevistas post-subasta | Bryan Sánchez, Se espera la participación de: Operadores del sistema subastar Administradores del sistema subartar | Producto 2,3 |
| 16:30 – 17:00 | Solicitud de documentación* | Bryan Sánchez Se espera la participación de: Personal técnico TI Subastar. Administrador de base de datos del sistema Subastar. Se espera analizar o visualizar. Base de datos cruda, Esquema de base de datos Diccionario de datos | Producto 2,3 |
| 17:00 – 18:00 | Traslado a hotel | Logística GIZ | - |
| 18:30 – 19:30 | Cena | - | - |
| 19:30 – 20:30 | Revisión de hallazgos de gobernanza de datos | Bryan Sánchez Rolando Casigña | Producto 4 |

Entregables parciales del día:

- Diagrama BPMN 2.0 del proceso de subasta (borrador validado en campo).

- Evidencia para inputs de proceso (fotos, recibos, documentación, legalizaciones)

- Evidencias de salidas del proceso (fotos, informes, archivos, copias, resultados)

- Archivos de entrevistas realizadas

- Base de datos para validación de calidad de datos.

- Identificación de puntos críticos

## 3.4 Día 4 – Viernes 19 de junio de 2026

Enfoque: Reunión con personal de GIZ/ECO Consult y cierre de levantamiento

| Hora | Actividad | Participantes | Producto asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 – 09:00 | Desayuno | - | - |
| 09:00 – 10:00 | Traslado a lugar de reunión (oficina GIZ / ECO Consult) | Logística GIZ | - |
| 10:00 – 12:00 | Reunión con personal de apoyo de GIZ / ECO Consult | Bryan Sánchez Se espera la participación de: Personal GIZ/ ECO Consult | Producto 2,3,4 |
| 12:00 – 14:00 | Almuerzo de trabajo (con GIZ) | - | - |
| 14:00 – 14:30 | Revisión de documentación registrada por GIZ/ECO Consult | Bryan Sánchez | Producto 2,3,4 |
| 14:30 – 15:00 | Checkout | Bryan Sánchez |  |
| 15:00 – 16:30 | Traslado Chone – Manta | Logística GIZ | - |
| 18:11 – 19:00 | Vuelo Manta – Quito (estimado) | - | - |

Entregables parciales del día:

- Acta de reunión con GIZ / ECO Consult (acuerdos y recomendaciones preliminares)

- Archivos de entrevistas realizadas

- Plan de complementación de información faltante (para la fase de documentación y producto 3)

- Listado de insumos para Producto 3 (recomendaciones tecnológicas e interoperabilidad)

# 4. Notas importantes

Consentimiento informado: Llevar formatos de consentimiento para grabación de entrevistas y uso de información, cumpliendo con protección de datos personales.

Puntos de quiebre: Durante la subasta del jueves, prestar especial atención al momento exacto donde se pierde la vinculación entre el animal y su finca de origen (ej: cuando se usa solo el arete sin respaldo documental, o cuando no se digitaliza la guía de movilización).

# 5. Conclusiones

La planificación de tiempos y actividades garantiza un levantamiento de información sistemático, esencial para estructurar el gobierno de datos en Subastar Ecuador S.A.S. Para ello, se requiere una coordinación previa exhaustiva con todos los actores involucrados.

La segmentación diaria por grupos de interés (MAG, stakeholders y operativos) facilita la aplicación secuencial de metodologías, permitiendo contrastar el marco normativo con la realidad operativa del proceso de subasta.

# 6. Recomendaciones

Validar con antelación la logística y factibilidad de los traslados programados.

Asegurar la disponibilidad del personal clave para las entrevistas, evitando demoras en la recolección de registros y evidencia técnica.

Priorizar la detección de brechas en el flujo de procesos para contrastarlas con la metodología definida y proponer mejoras puntuales.