PLAN DE TRABAJO

Plan de Trabajo

Levantamiento de Procesos y Gobierno de Datos — Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí)

Autor: Rolando Casigña | Bryan Sánchez

Lugar y fecha: Riobamba, 26 de julio de 2026

Referencia: RC20260726005

Proyecto: Definición y Levantamiento de Procesos Institucionales y Evaluación del Gobierno de Datos

Fecha de Inicio: 1 de junio de 2026

Fecha de Fin: 30 de junio de 2026

Versión: 1.0

# Resumen Ejecutivo

Desarrollar la planificación integral del proyecto de levantamiento de procesos y gobierno de datos de Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí), asegurando una ejecución ordenada, eficiente y orientada a resultados de calidad dentro del plazo establecido.

# 1. Resumen ejecutivo

Actores del proyecto

- Rolando Casigña — Consultor Gobierno de datos

- Bryan Sánchez — Consultor de Procesos y Datos

- Representante MAG — Entidad de referencia homólogadora

- Representante GIZ — Contraparte técnica internacional

- Stakeholders de Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí) — Personal clave en entrevistas

Fases del proyecto

- Fase 1: Planificación (6 días) — 26 mayo al 2 junio 2026

- Fase 2: Preparación para levantamiento (10 días) — 3 al 16 junio 2026

- Fase 3: Levantamiento de proceso (3 días) — 17 al 19 junio 2026

- Fase 4: Documentación (5 días) — 22 al 26 junio 2026

Tiempo total del proyecto

- Duración total: 24 días hábiles efectivos

- Período calendario: 1 de junio al 30 de junio de 2026

- Inicio: martes 26 de mayo 2026 (planificación interna)

- Cierre: viernes 26 de junio 2026

Riesgos identificados

- Cortes de luz programados a nivel nacional.

- Dificultad de interacción con personal involucrado en los procesos

- Procesos burocráticos que pueden generar retrasos en la obtención de información.

- Disponibilidad y acceso oportuno a documentos institucionales

Principales productos

- Informe de Planificación + Plan XML para OpenProject

- Guía de entrevistas a stakeholders de procesos

- Informe de levantamiento de procesos

- Diagramas de procesos (BPMN 2.0)

- Informe de Gobierno de Datos

- Evaluación DCAM

- Informe de recomendaciones

# 2. Introducción

El presente informe expone la planificación operativa y metodológica elaborada para el proyecto Levantamiento de Procesos y Gobierno de Datos de Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí), entidad dedicada a la comercialización y subasta de productos agropecuarios en la provincia de Manabí, Ecuador.

En el marco de los Términos de Referencia (TDR) establecidos para esta consultoría, se ha identificado la necesidad de documentar, modelar y evaluar los procesos institucionales de Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí), así como diagnosticar el nivel de madurez en la gestión y gobierno de sus datos. Este ejercicio permitirá a la organización contar con una línea base documentada que sustente futuras decisiones estratégicas, mejoras operativas e implementación de sistemas de información.

La consultoría responde a los siguientes lineamientos establecidos en el TDR:

- Relevamiento sistemático y estructurado de los procesos core y de soporte de la institución.

- Identificación de actores, responsables y flujos de información entre las áreas funcionales.

- Diagnóstico del estado del gobierno de datos para el proceso de subasta o venta de ganado.

- Entrega de documentación técnica que sirva como insumo para la transformación digital de la organización.

Para garantizar la calidad y el rigor técnico del trabajo, se ha diseñado una planificación detallada que abarca desde la fase de preparación hasta la entrega de productos finales, articulando metodologías que permiten cumplir con los objetivos establecidos.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar la planificación integral del proyecto de levantamiento de procesos y gobierno de datos de Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí), asegurando una ejecución ordenada, eficiente y orientada a resultados de calidad dentro del plazo establecido.

## 3.2 Objetivos Específicos

### Definición de la planificación

- Establecer el cronograma de actividades con fechas, hitos y dependencias claramente definidas.

- Estructurar las fases del proyecto: planificación, preparación, levantamiento y documentación.

- Formalizar el plan de trabajo como insumo para seguimiento mediante herramienta de gestión de proyectos.

### Identificación de recursos

- Asignar responsables para cada actividad del proyecto: Rolando Casigña y Bryan Sánchez.

- Identificar las contrapartes institucionales: Representante MAG y Representante GIZ.

- Definir los recursos logísticos necesarios: transporte aéreo, hospedaje y movilización interna.

### Identificación de acciones

- Mapear todas las actividades necesarias para cumplir con los entregables comprometidos.

- Definir las dependencias entre actividades y su secuencia lógica de ejecución.

- Programar reuniones de seguimiento con las entidades participantes.

### Identificación de productos

- Definir el listado de entregables por fase con sus respectivos formatos y responsables.

- Establecer criterios de calidad y validación para cada producto.

- Alinear los productos con los requerimientos del TDR y las expectativas del cliente.

# 4. Metodologías

## 4.1 Metodología de planificación del proyecto

Para la gestión y planificación del proyecto se adoptará el enfoque de Cascada (Waterfall), caracterizado por una ejecución secuencial y estructurada de las fases del proyecto, donde cada etapa debe completarse antes de iniciar la siguiente. Este enfoque es adecuado dado que los requisitos del proyecto están claramente definidos en el TDR y el alcance es determinado.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Enfoque | Cascada — Ejecución secuencial de fases |
| Herramienta de seguimiento | Diagrama de Gantt mediante OpenProject |
| Formato de exportación | XML estándar compatible con MS Project y OpenProject |
| Reuniones de seguimiento | Hitos definidos al cierre de cada fase con representantes MAG/GIZ |
| Control de cambios | Registro documentado de variaciones al alcance o cronograma |

## 4.2 Metodología para levantamiento de procesos

El levantamiento y modelado de procesos institucionales se realizará aplicando el estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), que es el estándar internacional para la representación gráfica de procesos de negocio.

Para el levantamiento del proceso se prepararán y ejecutarán las siguientes herramientas.

- Revisión documental de procedimientos, manuales e instructivos existentes.

- Entrevistas estructuradas a stakeholders clave mediante guía de entrevistas validada.

- Visita in situ para observación directa de los procesos en campo.

- Modelado en BPMN 2.0: eventos de inicio/fin, tareas, compuertas lógicas, flujos de secuencia y pools/lanes.

- Validación con los responsables del proceso y corrección iterativa del modelo.

## 4.3 Metodología para gobierno de datos

La evaluación del gobierno de datos se fundamentará en dos marcos de referencia complementarios:

### DAMA DMBOK (Data Management Body of Knowledge)

Marco de conocimiento desarrollado por DAMA International que define las mejores prácticas para la gestión de datos a nivel empresarial. Se aplicarán las 11 áreas de conocimiento del DMBOK para estructurar el diagnóstico: Arquitectura de Datos, Modelado y Diseño, Almacenamiento y Operaciones, Seguridad de Datos, Integración e Interoperabilidad, Documentos y Contenidos, Datos de Referencia y Maestros, Business Intelligence y Analítica, Metadatos y Calidad de Datos.

### DCAM (Data Management Capability Assessment Model)

Modelo de evaluación desarrollado por EDM Council que permite medir la madurez de las capacidades de gestión de datos de una organización. La evaluación DCAM contempla:

- Estrategia y programa de gobierno de datos.

- Arquitectura de datos y activos de datos críticos.

- Calidad, linaje y metadata de los datos.

- Tecnología de soporte para la gestión de datos.

- Asignación de roles y responsabilidades en gobierno de datos.

# 5. Planificación del proyecto

A continuación se presenta el plan de trabajo detallado con todas las fases, actividades, duraciones, fechas y responsables asignados. El proyecto se ejecuta entre el 1 y el 30 de junio de 2026, con actividades preparatorias de planificación desde el 26 de mayo.

Período de ejecución: 1 de junio — 30 de junio de 2026

| Nro. | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación | 6 días | 26/05/26 | 02/06/26 | Rolando, Bryan |
| 1.1 | Definición de metodologías | 1 día | 26/05/26 | 26/05/26 | Rolando, Bryan |
| 1.2 | Identificación de riesgos | 1 día | 27/05/26 | 27/05/26 | Rolando, Bryan |
| 1.3 | Definición de herramientas | 1 día | 28/05/26 | 28/05/26 | Rolando, Bryan |
| 1.4 | Definición de actividades | 1 día | 29/05/26 | 29/05/26 | Rolando, Bryan |
| 1.5 | Entrevista MAG | 1 día | 01/06/26 | 01/06/26 | Rolando, Bryan, MAG |
| 1.6 | Entrevista GIZ/Seguimiento | 1 día | 02/06/26 | 02/06/26 | Rolando, Bryan, GIZ |
| 2 | Preparación para levantamiento | 10 días | 03/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2a | Logística | 1 día | 03/06/26 | 03/06/26 | Bryan, GIZ |
| 2a.1 | Compra de boleto de avión | 1 día | 03/06/26 | 03/06/26 | Bryan, GIZ |
| 2a.2 | Reserva de hotel | 1 día | 03/06/26 | 03/06/26 | Bryan, GIZ |
| 2a.3 | Movilización interna | 1 día | 03/06/26 | 03/06/26 | Bryan, GIZ |
| 2a.4 | Envío de facturas | 1 día | 03/06/26 | 03/06/26 | Bryan, GIZ |
| 2b | Preparación levantamiento de proceso | 10 días | 03/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2b.1 | Generación de encuestas | 2 días | 03/06/26 | 04/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2b.2 | Validación de la encuesta | 2 días | 05/06/26 | 06/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2b.3 | Logística de levantamiento | 2 días | 09/06/26 | 10/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2b.4 | Levantamiento de información | 2 días | 11/06/26 | 12/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2b.5 | Documentación | 2 días | 15/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2b.6 | Reunión Seguimiento | 0.15 días | 16/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan, GIZ, MAG |
| 2c | Preparación levantamiento gobierno de datos | 10 días | 03/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2c.1 | Generación de encuestas | 2 días | 03/06/26 | 04/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2c.2 | Validación de la encuesta | 2 días | 05/06/26 | 06/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2c.3 | Logística de levantamiento | 2 días | 09/06/26 | 10/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2c.4 | Levantamiento de información | 2 días | 11/06/26 | 12/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2c.5 | Documentación | 2 días | 15/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan |
| 2c.6 | Reunión Seguimiento | 0.15 días | 16/06/26 | 16/06/26 | Rolando, Bryan, GIZ, MAG |
| 3 | Levantamiento de proceso | 3 días | 17/06/26 | 19/06/26 | Bryan |
| 3.1 | Visita in situ (levantamiento en campo) | 2 días | 17/06/26 | 18/06/26 | Bryan Sánchez |
| 3.2 | Clasificación de documentos identificados | 1 día | 19/06/26 | 19/06/26 | Bryan Sánchez |
| 4 | Documentación | 5 días | 22/06/26 | 26/06/26 | Rolando, Bryan |
| 4.1 | Informe de proceso | 1 día | 22/06/26 | 22/06/26 | Rolando, Bryan |
| 4.2 | Diagrama de proceso | 1 día | 23/06/26 | 23/06/26 | Rolando, Bryan |
| 4.3 | Documentación de Gobierno de Datos | 1 día | 24/06/26 | 24/06/26 | Rolando, Bryan |
| 4.4 | Análisis y evaluación DCAM | 1 día | 25/06/26 | 25/06/26 | Rolando, Bryan |
| 4.5 | Informe de recomendaciones | 1 día | 26/06/26 | 26/06/26 | Rolando, Bryan |
| 4.6 | Entrega y revisión de productos | 2 días | 29/06/26 | 30/06/26 | Rolando, Bryan |

Nota: La herramienta de gestión y seguimiento utilizada es OpenProject con Diagrama de Gantt. El plan completo se entregará en formato XML para importación directa en la plataforma.

# 6. Gestión de riesgos

En la etapa de planificación se han identificado los principales riesgos que podrían afectar el normal desarrollo del proyecto. Para cada riesgo se ha establecido una estrategia de mitigación proactiva.

| N° | Categoría | Riesgo identificado | Probabilidad | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Operacional | Dificultad de interacción con el personal involucrado en los procesos institucionales. Resistencia o falta de disponibilidad de los funcionarios clave para las entrevistas. | Media | Pre-levantamiento de procesos con entidades homólogas en zonas cercanas para contrastar y complementar la información. Comunicación anticipada con los responsables institucionales. |
| R2 | Administrativo | Procesos burocráticos que conllevan tiempo excesivo para la obtención de autorizaciones, permisos y acceso a documentación institucional. | Alta | Las necesidades de levantamiento de información se solicitarán oportunamente mediante correo electrónico a través de los canales oficiales de la institución, con suficiente anticipación. |
| R3 | Información | Inexistencia o desactualización de documentación interna de procesos, dificultando el levantamiento y aumentando la dependencia de entrevistas. | Baja | Diseño de encuestas y guías de entrevistas exhaustivas para capturar el conocimiento tácito del personal. Validación iterativa con múltiples actores. |
| R4 | Operacional | Cortes de luz programados a nivel nacional; aunque no exista programación de cortes en el mes de junio, es posible que se extiendan con el potencial de interrumpir la conectividad de sistemas y limitar el acceso a herramientas digitales. | Alta | Priorización de reuniones presenciales, registros escritos y reprogramación flexible de actividades virtuales en horarios garantizados. |

# 7. Productos del proyecto

A continuación se detallan los entregables del proyecto organizados por fase, con su descripción y responsable de elaboración.

| Fase | Producto / Entregable | Formato | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Informe de Planificación | Word / PDF | Rolando, Bryan |
| Planificación | Plan XML para importación en OpenProject / MS Project | XML | Rolando, Bryan |
| Levantamiento de Procesos | Informe de Levantamiento de Procesos | Word / PDF | Rolando, Bryan |
| Levantamiento de Procesos | Guía de entrevistas a stakeholders | Word / PDF | Rolando, Bryan |
| Levantamiento de Procesos | Diagramas de procesos (BPMN 2.0) | BPMN / PDF | Rolando, Bryan |
| Levantamiento de Gobierno de Datos | Informe de Gobierno de Datos | Word / PDF | Rolando, Bryan |
| Levantamiento de Gobierno de Datos | Evaluación DCAM (nivel de madurez) | Word / Excel | Rolando, Bryan |
| Recomendaciones | Informe de Recomendaciones | Word / PDF | Rolando, Bryan |

Todos los productos serán entregados en formato digital. Los informes se presentarán en formato Word editable y PDF, mientras que los diagramas de procesos se entregarán también en formato BPMN 2.0 editable para facilitar su actualización futura.

# 8. Repositorio

Para el seguimiento tanto de los productos como de las actividades, se ha creado un repositorio en google drive a través del siguiente enlace o el QR:

https://drive.google.com/drive/folders/19YR01KDsW8hA7VeFNnllIdrXiwuSyzmX

Nota: Por motivos de seguridad, el acceso al repositorio requiere una solicitud previa.